## Sprint 1
Control del Sprint
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Iniciar sesión en la plataforma | 17 | DIA 1: 4; DIA 2: 4; DIA 4: 3; DIA 5: 6 | 17
Control de acceso según rol | 14 | DIA 6: 3; DIA 7: 1; DIA 8: 4; DIA 9: 2 | 10
Consulta de estado y ubicación de cajas quirúrgicas | 18 | DIA 9: 6; DIA 10: 4; DIA 11: 5; DIA 12: 2 | 17
Registro de cambio de etapa de cajas quirúrgicas | 10 | DIA 12: 3; DIA 13: 3; DIA 14: 3 | 9
Retroceder etapa | 9 | DIA 12: 2; DIA 13: 3; DIA 14: 3 | 8
Consulta de inventarios por separado | 7 | DIA 13: 2; DIA 15: 3; DIA 16: 2 | 7
Registro de entrega de cajas quirúrgicas y materiales | 10 | DIA 13: 3; DIA 14: 3; DIA 15: 3; DIA 16: 1 | 10
Consulta del catálogo digital de cajas quirúrgicas | 11 | DIA 16: 4; DIA 17: 4; DIA 18: 3 | 11
Reales de producto por realizar | 96 | 92 | 88 | 88 | 85 | 79 | 76 | 75 | 71 | 63 | 59 | 54 | 47 | 36 | 27 | 21 | 14 | 10 | 7 | 7 | 7
Estimadas de producto por realizar | 96 | 91.2 | 86.4 | 81.6 | 76.8 | 72 | 67.2 | 62.4 | 57.6 | 52.8 | 48 | 43.2 | 38.4 | 33.6 | 28.8 | 24 | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 4.8 | 0

## Sprint 2
Control del Sprint
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Registrar actividad de la etapa | 17 | DIA 1: 3; DIA 2: 2; DIA 3: 5; DIA 4: 5; DIA 5: 2 | 17
Consulta detallada de las cajas quirúrgicas | 14 | DIA 1: 3 | 3
Registrar salida de insumos | 17 | DIA 2: 2 | 2
Registrar reposición de insumos | 17 | DIA 2: 2 | 2
Reales de producto por realizar | 65 | 59 | 53 | 48 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
Estimadas de producto por realizar | 65 | 61.75 | 58.5 | 55.25 | 52 | 48.75 | 45.5 | 42.25 | 39 | 35.75 | 32.5 | 29.25 | 26 | 22.75 | 19.5 | 16.25 | 13 | 9.75 | 6.5 | 3.25 | 0

## Sprint 3
Control del Sprint
Historias de Usuario o Spike | horas estimadas | DIA | [19 empty] | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Gestión de usuarios y roles | [21 empty] | 0
Consulta de auditoría | [21 empty] | 0
Configurar alertas de inventario | [21 empty] | 0
Funcionalidad agregar cajas quirúrgicas
Historial de entregas de cajas quirúrgicas y materiales
Consulta de estadísticas de producción de la Central
Generación de reportes de producción de la Central | [21 empty] | 0
Reales de producto por realizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estimadas de producto por realizar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0