## Requerimientos
[R-N°] | [Nombre del Requerimiento] | Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional] | Clasificación | Actores Relacionados | [Descripción corta del requerimiento] | Estado
R01 | Inicio de sesión de usuarios | Funcional | Funcional de sistema | Usuario registrado | El sistema debe permitir a los usuarios registrados iniciar sesión mediante sus credenciales, validando la información ingresada y permitiendo el acceso cuando sea correcta. Si las credenciales son incorrectas o no corresponden a un usuario registrado, el sistema debe rechazar el acceso e informar el resultado al usuario. | Completado
R02 | Acceso a funcionalidades según permisos | Funcional | Funcional de sistema | Usuario registrado | El sistema debe mostrar y permitir el uso de las funcionalidades correspondientes a los permisos asignados al usuario autenticado. Asimismo, debe impedir el acceso a funcionalidades no autorizadas, incluso cuando el usuario intente acceder directamente mediante su URL. | Aprobado
R03 | Gestión de usuarios | Funcional | Funcional de sistema | Administradora | El sistema debe permitir a la jefatura crear cuentas de usuario y asignarles un rol, modificar los datos y el rol de cuentas existentes y desactivar cuentas cuando corresponda. Al desactivar una cuenta, el sistema debe impedir su acceso a la plataforma y conservar los registros históricos asociados. | Aprobado
R04 | Consulta de registro de auditoria | Funcional | Funcional de sistema | Administradora | El sistema debe permitir a la jefatura consultar las acciones registradas en la plataforma, tanto de forma general como para un usuario seleccionado. Cada registro debe mostrar, al menos, el usuario, la acción realizada, y la fecha y hora. | Aprobado
R05 | Consulta del estado y ubicación de cajas quirúrgicas | Funcional | Funcional de sistema | Operador | El sistema debe permitir consultar las cajas quirúrgicas por etapa y buscar una caja mediante su identificador, mostrando su identificación, estado y ubicación actuales. Debe informar cuando la búsqueda no tenga resultados. | Aprobado
R06 | Registro del cambio de etapa de una caja | Funcional | Funcional de sistema | Operador | El sistema debe permitir registrar el cambio de etapa de una caja quirúrgica cuando la transición corresponda al flujo definido. Debe registrar la fecha, hora y usuario responsable del cambio. Si la transición no está permitida, debe mantener la etapa actual e informar el error al usuario. | Aprobado
R07 | Retroceso de una caja a una etapa anterior | Funcional | Funcional de sistema | Operador, Enfermera de turno | El sistema debe permitir registrar el retroceso de una caja quirúrgica a una etapa anterior permitida, solicitando un motivo para realizar la acción. Debe registrar la fecha, hora, motivo y usuario responsable. Si el retroceso no está permitido o falta el motivo requerido, debe mantener la etapa actual e informar el error al usuario. | Aprobado
R08 | Registro de la actividad específica de una caja | Funcional | Funcional de sistema | Operador | El sistema debe permitir registrar una actividad asociada a una caja quirúrgica dentro de su etapa actual, junto con la información complementaria requerida para la actividad cuando corresponda. Debe registrar la etapa, actividad, fecha, hora y usuario responsable, validando que la actividad corresponda a la etapa y que la información obligatoria esté completa. | Aprobado
R09 | Consulta de inventarios por separado | Funcional | Funcional de sistema | Operador, Secretaria, Enfermera de turno | El sistema debe permitir seleccionar un inventario y consultar sus elementos y cantidades disponibles. Debe permitir buscar elementos dentro del inventario seleccionado e informar cuando el inventario no contenga elementos o la búsqueda no tenga resultados. | Aprobado
R10 | Registro de movimientos de inventario | Funcional | Funcional de sistema | Operador, Secretaria | El sistema debe permitir registrar movimientos de inventario según el tipo de movimiento definido, actualizar las existencias correspondientes y guardar la fecha, hora y usuario responsable. Debe impedir movimientos de salida que superen el stock disponible y rechazar registros con información obligatoria incompleta. | Aprobado
R11 | Configuración de alertas por existencias bajas | Funcional | Funcional de sistema | Administradora | El sistema debe permitir configurar y modificar la cantidad mínima de alerta para cada elemento del inventario. Cuando las existencias sean iguales o inferiores al nivel configurado, debe generar una alerta. Debe validar que la cantidad mínima ingresada sea obligatoria y válida antes de guardarla. | Aprobado
R12 | Consulta y búsqueda del catálogo de cajas | Funcional | Funcional de sistema | Operador | El sistema debe permitir consultar las cajas registradas en el catálogo y buscarlas por nombre o identificador, así como filtrarlas por servicio. Debe mostrar información básica de las cajas y la imagen disponible cuando corresponda, e informar cuando no existan resultados. | Aprobado
R13 | Consulta de la ficha de una caja quirúrgica | Funcional | Funcional de sistema | Operador | El sistema debe permitir consultar la ficha de una caja quirúrgica y mostrar sus datos, los instrumentos y materiales que la componen junto con sus cantidades. Debe mostrar las imágenes disponibles de la caja y de sus instrumentos cuando estén registradas e indicar cuando no exista una guía visual disponible. | Aprobado
R14 | Gestión de cajas del catálogo | Funcional | Funcional de sistema | Administradora | El sistema debe permitir crear y modificar las cajas del catálogo, incluyendo su contenido, cantidades y guía visual. Debe impedir el registro de identificadores duplicados y validar que la información obligatoria esté completa. Al retirar una caja, debe conservar los registros históricos asociados. | Aprobado
R15 | Registro de entregas de cajas y materiales | Funcional | Funcional de sistema | Operador | El sistema debe permitir registrar la entrega de una caja o material a un servicio de destino registrado. Debe guardar el elemento entregado, el servicio de destino, la fecha, la hora y el usuario responsable. Debe validar que la información obligatoria esté completa antes de registrar la entrega. | Aprobado
R16 | Consulta del historial de entregas | Funcional | Funcional de sistema | Enfermera de turno | El sistema debe permitir a la jefatura consultar el historial de entregas registradas, incluyendo las cajas o materiales entregados, el servicio de destino, la fecha, la hora y los responsables asociados a cada entrega. Debe informar cuando no existan resultados para la consulta realizada. | Aprobado
R17 | Consulta de estadísticas de producción | Funcional | Funcional de sistema | Secretaria, Administradora | El sistema debe permitir consultar las estadísticas de producción de la Central para un período seleccionado y, cuando corresponda, aplicar filtros disponibles para la consulta. Debe mostrar información sobre la cantidad de cajas procesadas y su distribución por etapa, e informar cuando no existan datos para los criterios seleccionados. | Aprobado
R18 | Generación de reportes de producción | Funcional | Funcional de sistema | Secretaria, Administradora | El sistema debe permitir generar reportes de producción para un período seleccionado y aplicar los filtros disponibles para acotar la información. Debe permitir previsualizar y descargar el reporte, registrar la fecha, hora y usuario que lo genera e informar cuando no existan datos para los criterios seleccionados. | Aprobado
R19 | Seguridad de inicio de sesión | No funcional | No funcional de producto |  | El sistema debe proteger el proceso de inicio de sesión, evitando la exposición de las credenciales ingresadas y aplicando mecanismos de seguridad que permitan realizar la autenticación de forma protegida. | Aprobado
R20 | Integridad de los registros de trazabilidad | No funcional | No funcional de producto |  | El sistema debe guardar cada cambio de etapa, retroceso o actividad junto con sus datos de trazabilidad completos. Si ocurre un error durante el registro, debe conservar la información anterior sin cambios parciales. | Aprobado
R21 | Tiempo de respuesta de las consultas de cajas | No funcional | No funcional de producto |  | El sistema debe mostrar los resultados de las consultas de estado, ubicación y detalle de cajas dentro de un tiempo máximo definido por el equipo. | Aprobado
R22 | Separación de datos entre inventarios | No funcional | No funcional de producto |  | El sistema debe mantener asociados los elementos y sus existencias al inventario que les corresponde, de modo que una consulta o búsqueda en un inventario no presente datos de otro. | Aprobado
R23 | Integridad de las existencias | No funcional | No funcional de producto |  | El sistema debe guardar conjuntamente el movimiento y la nueva cantidad disponible. Si falla el registro, debe conservar la cantidad anterior y evitar movimientos parciales o duplicados. | Aprobado
R24 | Integridad de las actualizaciones del catálogo | No funcional | No funcional de producto |  | El sistema debe guardar de forma completa los cambios realizados en la ficha y su contenido. Si ocurre un error durante la creación, modificación o retiro, debe conservar la información anterior sin cambios parciales. | Aprobado
R25 | Integridad del registro de entregas | No funcional | No funcional de producto |  | El sistema debe guardar cada entrega con todos sus datos obligatorios asociados. Si el registro falla, no debe quedar una entrega parcial ni cambiar la condición de disponibilidad del elemento. | Aprobado
R26 | Consistencia de estadísticas y reportes | No funcional | No funcional de producto |  | Para una misma selección de período y servicio, las estadísticas consultadas y el reporte generado deben calcularse a partir de los mismos registros y presentar resultados coincidentes. | Aprobado

## Instrucciones
Columna | Instrucciones
[Nombre del Requerimiento] | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Tipo Requerimiento [Funcional, No Funcional] | Se identifica el Tipo de Requerimiento como Funciona o no Funcional de aquellos que se asocian al desarrollo del Sistema
Clasificación del Requerimiento | Funcional de usuario, Funcional de sistema , No funcional de producto, No funcional de la Organización, No funcional Externos
Actores Relacionados | Se identifica al Actor que como Usuario se relaciona al requerimiento definido
[Descripción corta del requerimiento] | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Criterio de Aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho cuando se implemente en el Sistema.
Estado | Puede ser: 1. Solicitado: El requerimiento fue identificado o solicitado, pero todavía no ha sido validado formalmente por el equipo. 2. Aprobado: El requerimiento fue revisado y se decidió oficialmente que sí formará parte del proyecto. 3. Completado: El requerimiento ya fue implementado/desarrollado. 4. Cancelado: Se decide que el requerimiento ya no se realizará o se elimina del alcance. 5. Diferido: El requerimiento se mantiene, pero se decide dejarlo para más adelante. 6. Aceptado: El requerimiento ya fue implementado y además fue verificado/validado y aceptado por quien corresponda.