## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
Kick Off | 0.5 | 3 | 3 |  |  |  |  | JP | JEFE DEPROYECTO | Christian Lazcano | 10833.3333
Acta de Constitución de Proyecto | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | AF | ANALISTA F | Paula Castro | 7222.2222
Aprobación del Acta | 1 | 1 | [5 empty] | PG | PROGRAMADOR | José Veliz | 2777.7778
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | 3 | 1 | 4 |  |  |  |  | DBA | ADMIN. BASE DATOS | Gustavo Lorenzo | 3611.1111
Organización del Equipo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TS | TESTING | María Ignacia Araos | 2777.7778
Fase Diseño | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | DI | DISEÑADOR | Nélson Alvarez | 2777.7778
Captura de requerimientos Específicos | 2 |  | 16 |  |  |  | 2
Analisis de Requerimientos | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 |  | 2
Diseño de la Solución. Modelamientos | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |  | 4
Propuesta ERS | 1 | 1 | 8
Plan de Proyecto | 2 | 16 | 2
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | COSTO POR FASE
Implementación ambiente de Desarrollo | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Fase Análisis y Planificación | 196111.1111
Base de Datos. |  | 1 | [7 empty] | Fase Diseño | 591388.8889
Construcción | 3 |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  | Fase de Desarrollo | 1119722.222
Poblamiento Inicial | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | Fase Implementación y Cierre | 569166.6667
Administrador de Usuarios. |  | 1 | [7 empty] | Total HH por Fase | 2476388.889
Registro Cliente y Usuario | 3 |  | 1 | 8 | 2 | 1
Ficha Datos Cliente | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 | 2 |  |  | COSTO HH POR ROL
Inicio Sesión Usuarios mobile y local. |  | 1 | [7 empty] | JEFE DEPROYECTO | 585000
Validación Usuarios | 3 |  | 1 | 8 |  | 1 |  |  |  | ANALISTA F | 960555.5556
Interfaz Sistema Local | 2 |  | 1 | 4 |  | 1 | 4 |  |  | PROGRAMADOR | 297222.2222
Interfaz Mobile | 3 |  | 8 |  |  | 1 | 4 |  |  | ADMIN. BASE DATOS | 169722.2222
Reserva Mobile para Usuario Cliente. |  | 1 | [7 empty] | TESTING | 283333.3333
Componente Reserva | 5 |  | 8 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | DISEÑADOR | 180555.5556
Formulario Reserva | 2 |  | 4 | 2 |  | 1 |  |  |  | TOTAL HH | 2476388.889
Gestión de Reserva web para Administrador Hotel. |  | 1
Registro Reserva Usuario administrador | 6 |  | 2 | 8 |  | 1 | 2
Consulta Disponibilidad Reserva | 5 |  | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 |  |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
Administrador cancelaciones. | 2 |  | 8 | 2 |  | 1 | 2 |  |  | Base de Datos. | 64166.6667
Interfaz Principal Aplicación Mobile | 2 | 1 | 4 |  |  | 2 | 16 |  |  | Administrador de Usuarios. | 67222.2222
Interfaz Principal Administrador Hotel. | 2 | 1 | 4 |  |  | 2 | 16 |  |  | Inicio Sesión Usuarios mobile y local. | 146944.4444
Integración del Sistema | 6 | 1 | 12 | 48 | 6 | 6 | 4 |  |  | Reserva Mobile para Usuario Cliente. | 53611.1111
[10 empty] | Gestión de Reserva web para Administrador Hotel. | 168888.8889
[10 empty] | Interfaz Principal Aplicación Mobile | 89722.2222
[10 empty] | Interfaz Principal Administrador Hotel. | 89722.2222
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | Integración del Sistema | 280277.7778
Pruebas Unitarias Componente 1, 2 | 2 |  | 2 |  | 1 | 8 |  |  |  | TOTAL CODIFICACION | 960555.5556
Pruebas Unitarias Componente 3, 4 | 2 |  | 2 |  | 1 | 8
Pruebas Unitarias Componente 5 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
Pruebas de Integración | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 6
Migración del Sistema a Producción | 2 | 1 | 4 |  | 4 | 8 | 4
Pruebas de Integración final | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 4
Marcha Blanca | 5 | 1 | 5 |  | 4 | 40
Capacitación | 1 |  | 4 |  |  | 4
Cierre de Proyecto | 0.5 | 9
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total | 77.5 | 54 | 133 | 107 | 47 | 102 | 65
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación

## ANALISIS INGRESOS
FUENTE DE INFORMACION www.mifuturo.cl / www.universia.cl
INGENIERIA INFORMÁTICA
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
JP | Jefe de Proyecto |  | x | 50% | 1950000 | 10833.3333
AF | Analista Funcional |  | x | 30% | 1300000 | 7222.2222
PG | Programador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DBA | Desarrollador BD | x |  | 30% | 650000 | 3611.1111
TS | Testing | x |  |  | 500000 | 2777.7778
DI | Diseñador | x |  |  | 500000 | 2777.7778
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | INGENIERO | DISEÑADOR
Ingreso Primer Año | 500000 | 700000 | 500000
Ingreso Experiencia | 900000 | 1300000 | 800000
ANALISTA PROGRAMADOR
DISEÑADOR