## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HIU-EP1-001 | Como un usuario registrado, necesito iniciar sesión en la plataforma utilizando mis credenciales, con la finalidad de acceder de forma segura a las funcionalidades correspondientes a mi rol | Iniciar sesión en la plataforma | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | El acceso se realizará mediante credenciales personales. El sistema deberá informar si el usuario no existe o si la contraseña ingresada es incorrecta.
HIU-EP1-002 | Como un usuario autorizado, necesito acceder a las funcionalidades permitidas según mis permisos, con la finalidad de utilizar únicamente las funcionalidades que tengo autorizadas | Control de acceso según rol | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta | Las funcionalidades visibles y disponibles dependerán del rol asignado: Funcionario, Enfermera de turno o Jefatura.
HIU-EP2-001 | Como un usuario autorizado, necesito consultar el estado y ubicación actual de las cajas quirúrgicas, con la finalidad de conocer oportunamente dónde se encuentra y en qué etapa del proceso está cada caja | Consulta de estado y ubicación de cajas quirúrgicas | Planificada | 8 | Sprint 1 | Alta | Permitirá visualizar las cajas agrupadas según su etapa actual y buscar una caja específica para conocer su estado, ubicación, tiempo y responsable.
HIU-EP2-002 | Como un usuario autorizado, necesito registrar el cambio de etapa de una caja quirúrgica, con la finalidad de mantener actualizada su trazabilidad durante el proceso de esterilización | Registro de cambio de etapa de cajas quirúrgicas | Planificada | 3 | Sprint 1 | Alta | Todos los usuarios registrados podrán actualizar la etapa de una caja. Cada cambio deberá guardar la fecha, hora y usuario responsable.
HIU-EP2-003 | Como un usuario autorizado, necesito retroceder una caja quirúrgica a una etapa anterior cuando corresponda, con la finalidad de corregir su recorrido y asegurar que complete correctamente el proceso de esterilización | Retroceder etapa | Planificada | 5 | Sprint 1 | Alta | El retroceso deberá registrar la etapa anterior seleccionada, el motivo de la modificación y el usuario responsable, manteniendo el historial de trazabilidad.
HIU-EP3-001 | Como un usuario autorizado, necesito consultar por separado los inventarios disponibles, con la finalidad de conocer las existencias correspondientes a cada área sin mezclar elementos de distintos inventarios | Consulta de inventarios por separado | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta | Los inventarios se consultarán de forma separada según el tipo de elemento, mostrando sus existencias actuales y datos principales.
HIU-EP5-001 | Como un usuario autorizado, necesito registrar la entrega de una caja quirúrgica o material a un servicio, con la finalidad de dejar constancia de la entrega y de los responsables involucrados | Registro de entrega de cajas quirúrgicas y materiales | Planificada | 2 | Sprint 1 | Alta | El registro deberá identificar la caja o material entregado, el servicio receptor, la fecha y hora, y las personas responsables de la entrega y recepción.
HIU-EP4-001 | Como un usuario autorizado, necesito consultar el catálogo digital de cajas quirúrgicas, con la finalidad de conocer las cajas registradas y localizar aquellas pertenecientes a un servicio específico | Consulta del catálogo digital de cajas quirúrgicas | Planificada | 9 | Sprint 1 | Media | El catálogo permitirá buscar cajas por nombre y filtrarlas según el servicio hospitalario al que pertenecen.
HIU-EP2-004 | Como un usuario autorizado, necesito registrar el proceso o actividad específica en que se encuentra una caja dentro de su etapa actual, con la finalidad de conocer detalladamente su avance y mantener actualizada su trazabilidad durante el proceso de esterilización | Registrar actividad de la etapa | Planificada | 13 | Sprint 2 | Media | Permitirá indicar la actividad específica realizada dentro de cada etapa, complementando el seguimiento general de la caja quirúrgica.
HIU-EP4-002 | Como un usuario autorizado, necesito consultar la ficha detallada de una caja quirúrgica, con la finalidad de conocer los instrumentos y materiales que debe contener y disponer de una guía visual para su identificación | Consulta detallada de las cajas quirúrgicas | Planificada | 5 | Sprint 2 | Media | La ficha mostrará la información de la caja, sus materiales e instrumental. Cuando corresponda, incluirá una guía visual o indicará que no está disponible.
HIU-EP3-002 | Como un usuario autorizado, necesito registrar los movimientos de los elementos de un inventario, con la finalidad de mantener actualizadas las cantidades disponibles y conservar un registro de sus variaciones | Registrar salida de insumos | Planificada | 3 | Sprint 2 | Baja | Cada movimiento deberá actualizar las existencias y registrar el elemento, la cantidad, la fecha y el usuario responsable.
HIU-EP3-004 | Como una enfermera de turno y/o jefatura del servicio, necesito registrar la reposición de los elementos del inventario, con la finalidad de actualizar las existencias disponibles y mantener el control de los elementos repuestos | Registrar reposición de insumos | Planificada | 4 | Sprint 2 | Baja | La reposición aumentará las existencias disponibles y deberá registrar el elemento, la cantidad incorporada, la fecha y el responsable.
HIU-EP1-003 | Como jefatura del servicio, necesito gestionar las cuentas de los usuarios y asignarles roles, con la finalidad de mantener actualizados los usuarios autorizados de la plataforma | Gestión de usuarios y roles | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Funcionalidad exclusiva de Jefatura. Permitirá crear, modificar y eliminar usuarios, además de asignarles el rol correspondiente.
HIU-EP1-004 | Como jefatura del servicio, necesito consultar el registro de auditoría de las acciones realizadas por los usuarios, con la finalidad de supervisar las actividades efectuadas dentro de la plataforma | Consulta de auditoría | Planificada | 3 | Sprint 3 | Media | Funcionalidad exclusiva de Jefatura. Permitirá consultar el registro general de auditoría y filtrar las acciones realizadas por un usuario específico.
HIU-EP3-003 | Como una enfermera de turno y/o jefatura del servicio, necesito configurar el nivel de existencias que generará una alerta para cada elemento, con la finalidad de recibir una advertencia cuando sea necesario gestionar su reposición | Configurar alertas de inventario | Planificada | 4 | Sprint 3 | Baja | Permitirá definir individualmente la cantidad mínima de cada elemento. Al alcanzar dicho nivel, el sistema deberá generar una alerta.
HIU-EP4-003 | Como jefatura del servicio, necesito crear, modificar y retirar cajas quirúrgicas del catálogo digital, con la finalidad de mantener actualizada la información, el contenido y las guías visuales de las cajas registradas | Funcionalidad agregar cajas quirúrgicas | Planificada | 4 | Sprint 3 | Baja | Funcionalidad exclusiva de Jefatura. Permitirá incorporar nuevas cajas, actualizar sus datos y retirarlas del catálogo cuando corresponda.
HIU-EP5-002 | Como jefatura del servicio, necesito consultar el historial de entregas de las cajas quirúrgicas y sus responsables, con la finalidad de verificar las entregas realizadas y conocer quién participó en cada entrega y recepción | Historial de entregas de cajas quirúrgicas y materiales | Planificada | 2 | Sprint 3 | Baja | Permitirá consultar las entregas anteriores y conocer qué elementos fueron entregados, a qué servicio, cuándo y quiénes fueron responsables.
HIU-EP6-001 | Como jefatura del servicio, necesito consultar las estadísticas de producción de la central, con la finalidad de conocer el volumen de material procesado durante el período seleccionado | Consulta de estadísticas de producción de la Central | Planificada | 8 | Sprint 3 | Baja | Las estadísticas presentarán información resumida sobre la producción y carga de trabajo de la Central, utilizando los registros generados por el sistema.
HIU-EP6-002 | Como jefatura del servicio, necesito generar reportes de producción de la central, con la finalidad de disponer de información consolidada para su revisión y entrega | Generación de reportes de producción de la Central | Planificada | 4 | Sprint 3 | Baja | Permitirá generar reportes de producción mediante criterios como periodo, etapa o tipo de caja, utilizando la información registrada en la plataforma.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.