## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable |  |  | DICCIONARIO EDT
1. Análisis y planificación | Días | SM | PO | PG | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA
1.1 Inicio del proyecto |  |  |  |  | SM | Scrum Master | Alejandra Riquelme | 9956.9111
1.1.1 Reunión de kick off | 0.25 | 3 | 3 | 3 | PO | Product Owner | Natalia Sánchez | 9956.9111
1.1.2 Acuerdos de trabajo y canales | 0.25 | 3 | 3 | 3 | PG | Programador | Yamilet Maureira | 7376.9722
1.2 Acta de constitución
1.2.1 Redacción del acta | 0.5 | 2 | 4 | 1
1.2.2 Revisión y aprobación | 0.5 | 2 | 2 | 1
1.3 Análisis del caso y visión
1.3.1 Levantamiento del proceso de esterilización | 1 | 6 | 6 | 1
1.3.2 Visión del proyecto y 4 pilares | 0.5 | 6 | 6 | 2 |  |  | COSTO POR FASE
1.3.3 Alcance del MVP | 0.5 | 3 | 3 | 3 |  |  | Análisis y planificación | 1756527.728
1.4 Requerimientos | [6 empty] | Diseño | 816909.6111
1.4.1 Relevamiento con el servicio | 1 | 0 | 6 | 2 |  |  | Desarrollo | 2106308.289
1.4.2 Redacción de la planilla (R01 a R26) | 3 | 4 | 18 | 6 |  |  | Pruebas y cierre | 1003873.828
1.4.3 Validación de requerimientos con la PO | 0.5 | 3 | 4 | 1 |  |  | Total proyecto | 5683619.456
1.5 Backlog
1.5.1 Épicas | 2 | 8 | 12 | 2 |  |  | COSTO HH POR ROL
1.5.2 Historias de usuario | 2 | 6 | 10 | 6 |  |  | Scrum Master | 1543321.222
1.5.3 Priorización y sprint backlog | 2 | 6 | 6 | 4 |  |  | Product Owner | 1971468.4
1.6 Plan de proyecto | [6 empty] | Programador | 2168829.833
1.6.1 EDT y estimación de horas | 1 | 6 | 2 | 1 |  |  | Total | 5683619.456
1.6.2 Calendario de sprints | 1 | 4 | 2 | 1
2. Diseño | Días | SM | PO | PG
2.1 Casos de uso y calidad
2.1.1 Modelo de casos de uso | 1 | 6 | 8 | 10
2.1.2 Escenarios de calidad | 1 | 3 | 4 | 5
2.1.3 Trazabilidad con la planilla 4.1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACIÓN
2.2 Modelo de datos | [6 empty] | Base de datos | 143105.2556
2.2.1 Modelo relacional PostgreSQL | 1 | 0 | 2 | 8 |  |  | Inicio de sesión y permisos | 138308.2222
2.2.2 Diagrama de clases | 0.5 | 1 | 2 | 4 |  |  | Estado y trazabilidad de la caja | 394648
2.2.3 Revisión del modelo con la PO | 0.5 | 1 | 1 | 2 |  |  | Recepción y entrega | 143105.2556
2.3 Diagramas de comportamiento | [6 empty] | Catálogo de cajas | 157859.2
2.3.1 Diagrama de comunicación | 0.5 | 1 | 1 | 4 |  |  | Inventario y alertas | 197324
2.3.2 Secuencias del ciclo de la caja | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  | Administración y reportes | 296167.4222
2.3.3 Secuencias de consulta, inventario y reportes | 0.5 | 0 | 1 | 2 |  |  | Integración y seguimiento ágil | 635790.9333
2.4 Mockups | [6 empty] | Total codificación | 2106308.289
2.4.1 Login y menú por rol | 0.5 | 1 | 2 | 3
2.4.2 Flujo de la caja: estado, etapa y entrega | 1 | 1 | 2 | 3
2.4.3 Inventario, catálogo y reportes | 0.5 | 0 | 2 | 2
3. Desarrollo | Días | SM | PO | PG
3.1 Ambiente
3.1.1 Docker Compose, red y PostgreSQL | 0.5 | 2 | 0 | 6
3.1.2 Esquema y migraciones | 1 | 0 | 0 | 5
3.1.3 Datos iniciales de roles y usuarios | 0.5 | 1 | 1 | 3
3.2 Acceso
3.2.1 Formulario y validación de credenciales | 0.5 | 0 | 1 | 5
3.2.2 Sesión y permisos por rol | 1 | 1 | 1 | 5
3.2.3 Criterios de aceptación del acceso | 0.5 | 1 | 1 | 2
3.3 Estado y ubicación
3.3.1 Listado de cajas por etapa | 1 | 0 | 1 | 6
3.3.2 Búsqueda por identificador | 0.5 | 0 | 1 | 6
3.3.3 Ubicación y aviso sin resultados | 0.5 | 1 | 1 | 4
3.4 Trazabilidad de la caja
3.4.1 Avance de etapa y validación del ciclo | 1.5 | 1 | 1 | 8
3.4.2 Registro de actividad dentro de la etapa | 1.5 | 0 | 1 | 8
3.4.3 Retroceso con motivo | 1 | 1 | 2 | 8
3.5 Custodia
3.5.1 Recepción: quién entrega y quién recibe | 1 | 0 | 1 | 7
3.5.2 Entrega al servicio y responsables | 1 | 1 | 2 | 7
3.6 Catálogo
3.6.1 Consulta y filtro por servicio | 1 | 0 | 1 | 6
3.6.2 Ficha, contenido e imágenes | 1 | 1 | 1 | 6
3.6.3 Alta, modificación y retiro de cajas | 1 | 0 | 1 | 4
3.7 Inventario
3.7.1 Consulta de inventarios por separado | 1 | 0 | 1 | 6
3.7.2 Movimientos y actualización de stock | 1 | 0 | 1 | 8
3.7.3 Stock mínimo y alertas | 1 | 1 | 2 | 6
3.8 Administración
3.8.1 Gestión de usuarios y roles | 1 | 0 | 1 | 6
3.8.2 Consulta de auditoría | 0.5 | 1 | 1 | 4
3.8.3 Historial de entregas | 0.5 | 0 | 1 | 4
3.9 Producción
3.9.1 Estadísticas por período y servicio | 1 | 0 | 2 | 6
3.9.2 Reporte, previsualización y descarga | 1 | 1 | 2 | 8
3.10 Seguimiento ágil
3.10.1 Planning de sprint | 3 | 12 | 4 | 2
3.10.2 Review y retrospectiva | 3 | 12 | 4 | 2
3.10.3 Daily y tablero | 2 | 12 | 4 | 2
3.11 Integración
3.11.1 Integración de módulos | 1 | 1 | 1 | 6
3.11.2 Corrección de flujos cruzados | 1 | 1 | 1 | 4
4. Pruebas y cierre | Días | SM | PO | PG
4.1 Pruebas del sprint 1
4.1.1 Login, estado y cambio de etapa | 1 | 1 | 2 | 5
4.1.2 Registro de defectos | 1 | 1 | 2 | 3
4.2 Pruebas del sprint 2
4.2.1 Recepción, entrega, catálogo y ficha | 1 | 1 | 2 | 5
4.2.2 Actividad e inventario | 1 | 1 | 2 | 3
4.3 Pruebas del sprint 3
4.3.1 Usuarios, auditoría y alertas | 1 | 1 | 2 | 4
4.3.2 Estadísticas y reportes | 1 | 1 | 2 | 4
4.4 Pruebas de integración
4.4.1 Recorrido completo del ciclo | 1 | 1 | 2 | 5
4.4.2 Regresión de permisos por rol | 1 | 1 | 2 | 3
4.5 Validación
4.5.1 Recorrido con criterios de aceptación | 0.5 | 1 | 4 | 2
4.5.2 Ajustes acordados con la PO | 0.5 | 1 | 2 | 2
4.6 Capacitación
4.6.1 Guía de uso por rol | 1 | 3 | 8 | 2
4.6.2 Sesión con el servicio | 1 | 2 | 4 | 2
4.7 Cierre
4.7.1 Evidencias técnicas y del DAS | 3 | 6 | 3 | 6
4.7.2 Lecciones aprendidas y cierre formal | 0.5 | 5 | 3 | 1
Total | 71.5 | 155 | 198 | 294

## ANALISIS INGRESOS
EXPERIENCIA
SIGLA | ROL | (- 2 años) | (+2 años) | RESPONS. | SUELDO | HH
SM | Jefe de Proyecto |  | x | 40% | 1792244 | 9956.9111
PO | Analista Funcional |  | x | 30% | 1792244 | 9956.9111
PG | Programador | x |  | 30% | 1327855 | 7376.9722
|  |  | Hrs.Sem. | 45
|  |  | HRS.Mens. | 180
|  |  | HH | Sueldo/180hrs
PROMEDIO | PROGRAMADOR | SCRUM MASTER | PRODUCT OWNER
Ingreso Primer Año | 1327855 | 1327855 | 1327855
Ingreso Experiencia | 0 | 1792244 | 1792244