## Resumen y Configuración
SISTEMA DE CONTROL DE ENTREGABLES Y ARTEFACTOS - CAPSTONE 2026
Herramienta de Control y Seguimiento Basada en el Instructivo Oficial CAPSTONE 2026 (Duoc UC)
INFORMACIÓN DEL PROYECTO |  |  | RESUMEN EJECUTIVO DE PROGRESO
Nombre del Proyecto | Sistema de gestión y trazabilidad del servicio de esterilización del hospital San José de Melipilla |  | Metodología Activa | Ágil
Nombre del Equipo/Grupo | Grupo N° 6 |  | Total Entregables Requeridos | 9
Sede / Sección | Melipilla / SECCIÓN 001D |  | Entregables Completados | 3
Metodología de Desarrollo | Ágil |  | Entregables En Proceso | 2
Integrante 1 (Nombre y Rol) | Yamilet Maureira - [Team Developer] |  | Entregables Pendientes | 4
Integrante 2 (Nombre y Rol) | Natalia Sánchez - [Product Owner] |  | Porcentaje de Avance General | 33.33%
Integrante 3 (Nombre y Rol) | Alejandra Riquelme - [Scrum Master] |  | Total Elementos Técnicos Oblig. | 24
|  |  | Elementos Técnicos Implementados | 2
|  |  | Elementos Técnicos En Desarrollo | 1
CÓDIGO DE COLORES PARA EL EQUIPO
Celda de Entrada (Inputs del Equipo) |  | Celda Calculada Automáticamente | Cumplimiento Requisitos Técnicos | 8.333%

## Lista de Entregables
Documentación relacionada | Fase | Metodología | Entregable / Artefacto | Descripción y Propósito (Instructivo) | Extensión Sugerida | Responsable | Fecha Límite | Estado de Avance | Enlace de Evidencia (Git) | Comentarios / Notas
1.1 Análisis de caso 1.2 Acta de constitución | Fase 1 (20%) | Común | Documento de Inicio de Proyecto | Describe el problema u oportunidad, objetivos del proyecto, usuarios/stakeholders, alcance del MVP, restricciones y justificación de la solución. | 1-2 páginas | Natalia Sanchéz | Semana 4 | Completado | [Pendiente] | Documentos elaborados por el equipo. Su contenido queda sujeto a posibles ajustes durante el desarrollo del proyecto.
| Fase 1 (20%) | Cascada | Documento de Requerimientos (SRS) | Detalle completo del problema, objetivos generales y específicos, requisitos funcionales y no funcionales, y diagramas de casos de uso del sistema. | 10-15 páginas |  | Semana 4 | No Iniciado
| Fase 2 (50%) | Cascada | Documento de Diseño | Modelado de la arquitectura de software, modelo de datos físico, diagramas UML mínimos (secuencia, componentes, clases) y diseño de despliegue con Docker. | 10-15 páginas |  | Semana 10 | No Iniciado
| Fase 2 (50%) | Cascada | Plan de Pruebas + Evidencias | Definición y ejecución de casos de prueba (unitarias, integración, seguridad y rendimiento) y registro de resultados obtenidos. | 5-8 páginas |  | Semana 15 | No Iniciado
| Fase 2 (50%) | Cascada | Manual Técnico y Despliegue | Instrucciones detalladas de instalación, variables de entorno, configuración de docker-compose y procesos para levantar y ejecutar el sistema. | 3-5 páginas |  | Semana 15 | No Iniciado
2.1 Visión del proyecto 2.2 Squad y responsabilidades | Fase 1 (20%) | Ágil | Product Vision | Define el problema, público objetivo, propuesta de valor central de la solución y los objetivos estratégicos iniciales. | 2 páginas | Natalia Sanchéz | Semana 4 | Completado | [Pendiente] | La visión y las responsabilidades fueron definidas y acordadas por el equipo para orientar el desarrollo del proyecto.
3.1 Épicas e Historias de Usuario 3.2 Historias Usuario con instructivo 3.4 Product Backlog | Fase 1 (20%) | Ágil | Product Backlog Priorizado | Listado jerarquizado de historias de usuario con criterios de aceptación iniciales y estimación de esfuerzo/puntos de historia. | Formato digital/Git | Natalia Sanchéz | Semana 6 | Completado | [Pendiente] | Se definieron y documentaron las Épicas e Historias de Usuario, incorporando sus criterios de aceptación. El Product Backlog fue priorizado y las Historias de Usuario fueron estimadas mediante Planning Poker en conjunto con el equipo.
3.5 Sprint Backlog | Fase 2 (50%) | Ágil | Sprint Backlog | Planificación de tareas específicas, asignación de responsabilidades y seguimiento del desarrollo incremental para cada Sprint del semestre. | Formato Tablero | Natalia Sanchéz | En cada Sprint | En Proceso | [Pendiente]
| Fase 2 (50%) | Ágil | Definition of Done (DoD) | Acuerdos explícitos y técnicos que debe cumplir cada incremento de software para considerarse finalizado con calidad. | 1 página |  | Semana 5 | No Iniciado
| Fase 2 (50%) | Ágil | Documento de Diseño | Modelado de la arquitectura de software, modelo de datos físico, diagramas UML mínimos (secuencia, componentes, clases) y diseño de despliegue con Docker (común). | 10-15 páginas |  | Semana 10 | En Proceso
| Fase 2 (50%) | Ágil | Evidencia de Retrospectivas | Registro de las sesiones de retrospectiva de cada Sprint, detallando qué funcionó, qué falló y las acciones de mejora acordadas por el equipo. | 2-3 páginas |  | En cada Sprint | No Iniciado
| Fase 2 (50%) | Ágil | Plan de Pruebas + Evidencias | Casos de prueba de calidad (unitarias, integración, rendimiento, seguridad) ejecutados y versionados de manera iterativa por cada Sprint. | 5-8 páginas |  | Semana 15 | No Iniciado
| Fase 2 (50%) | Ágil | Manual Técnico y Despliegue | Instrucciones detalladas de instalación, variables de entorno, configuración de docker-compose y procesos para levantar y ejecutar el sistema (común). | 3-5 páginas |  | Semana 15 | No Iniciado

## Elementos Técnicos
N° Req | Elemento Técnico Requerido | Especificación Técnica Oficial (Instructivo CAPSTONE) | Asignado a (Responsable) | Estado de Implementación | Enlace de Verificación / Repositorio | Notas de Cumplimiento
1.1 | Arquitectura: Diagrama de arquitectura | Diagrama lógico/físico de la solución estructurada, mostrando clientes, API Gateways, microservicios u otros componentes. |  | Implementado
1.2 | Arquitectura: Definición de componentes | Identificación y descripción de los servidores de aplicaciones, bases de datos y servicios utilizados. |  | Implementado
1.3 | Arquitectura: Comunicación entre servicios | Especificación de los protocolos de comunicación (HTTP, REST, gRPC, colas de mensajería) entre las partes de la solución. |  | Pendiente
2.1 | Modelo de Datos: ER Clásico / Documental | Modelo Relacional (Entidad-Relación clásico) si se utiliza SQL, o Modelo Documental (diseño de colecciones/esquemas) si se utiliza NoSQL (MongoDB). |  | Pendiente
2.2 | Modelo de Datos: Diccionario de datos | Definición detallada de tipos de datos, restricciones, claves primarias, foráneas e índices de la base de datos. |  | Pendiente
3.1 | Diagramas UML: Casos de Uso | Diagramación formal de los actores del sistema y las interacciones/funcionalidades requeridas para los procesos clave. |  | Pendiente
3.2 | Diagramas UML: Secuencia de funcionalidad principal | Secuenciamiento lógico del flujo de datos y llamadas a métodos para la transacción o característica más importante de la solución. |  | Pendiente
3.3 | Diagramas UML: Componentes | Diagrama que muestra la organización e interdependencia de los módulos de software en tiempo de ejecución. |  | Pendiente
3.4 | Diagramas UML: Clases (si corresponde) | Modelo de clases orientado a objetos con sus propiedades, métodos y relaciones de herencia o asociación. |  | Pendiente
4.1 | Requisitos No Funcionales: Seguridad | Estrategias de control de acceso, encriptación de datos sensibles y cumplimiento de estándares de seguridad OWASP. |  | Pendiente
4.2 | Requisitos No Funcionales: Rendimiento | Parámetros de tiempos de respuesta del backend, optimización de consultas y optimización de recursos de frontend. |  | Pendiente
4.3 | Requisitos No Funcionales: Escalabilidad y Disponibilidad | Configuración para permitir el crecimiento del sistema en carga y estrategias para asegurar la alta disponibilidad del servicio. |  | Pendiente
4.4 | Requisitos No Funcionales: Portabilidad | Garantizar el correcto funcionamiento homogéneo del sistema entre ambientes a través de la contenerización. |  | Pendiente
5.1 | Docker: Dockerfile(s) | Creación y optimización de Dockerfiles multi-etapa (multi-stage) para compilar y ejecutar de forma segura cada microservicio o módulo. |  | Pendiente
5.2 | Docker: docker-compose | Archivo docker-compose.yml completo que orqueste la base de datos, backend, frontend y servicios externos para levantarlos en un comando. |  | En Desarrollo
5.3 | Docker: Variables de Entorno (.env) | Archivo .env de ejemplo (.env.example) para configurar puertos, credenciales de base de datos y llaves de APIs de manera segura. |  | Pendiente
5.4 | Docker: Guía de despliegue en README.md | Instrucciones paso a paso en el archivo principal del repositorio para clonar, configurar variables de entorno y levantar el sistema con Docker. |  | Pendiente
6.1 | Pruebas: Unitarias | Desarrollo y ejecución de pruebas unitarias sobre la lógica de negocio, buscando una cobertura de código adecuada. |  | Pendiente
6.2 | Pruebas: Integración | Validación del correcto funcionamiento de las llamadas de API y la conexión real con la base de datos y servicios externos. |  | Pendiente
6.3 | Pruebas: Rendimiento/Carga | Pruebas básicas de estrés de endpoints de alta concurrencia para validar que el sistema no falle bajo carga moderada. |  | Pendiente
6.4 | Pruebas: Seguridad | Escaneo automático de dependencias en busca de vulnerabilidades conocidas y validación de sanitización de inputs. |  | Pendiente
7.1 | Innovación: Problema Resuelto | Fundamentación detallada y contextualizada del problema que resuelve la solución, justificando su necesidad en el mercado. |  | Pendiente
7.2 | Innovación: Diferenciación técnica/funcional | Argumentación clara de qué hace diferente y superior a la solución planteada en comparación con lo existente. |  | Pendiente
7.3 | Innovación: Propuesta de valor y utilidad | Demostración de cómo el proyecto agrega valor tangible, automatiza u optimiza un proceso de negocio específico de la industria. |  | Pendiente